Сообщение о принятии решения о подготовке проекта

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципальных образований МР "Хвастовичский район": СП "Деревня Авдеевка", СП "Село Бояновичи", СП "Село Колодяссы", СП "Село Воткино", СП "Село Красное", СП "Село Кудрявец", СП "Село Ловать", СП "Село Милеево", СП "Деревня Нехочи", СП "Село Пеневичи", СП "Село Подбужье", СП "Село Слобода", СП "Деревня Стайки", СП "Село Хвастовичи", СП "Поселок Еленский", утвержденные решением Районного Собрания

МР "Хвастовичский район" от 07.10.2016 №74"( в ред. 10.02.2023 г № 173)

Постановлением администрации МР «Хвастовичский район» от 24.02.2025 г. № 51 принято решение о подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории муниципальных образований МР "Хвастовичский район": СП "Деревня Авдеевка", СП "Село Бояновичи", СП "Село Колодяссы", СП "Село Воткино", СП "Село Красное", СП "Село Кудрявец", СП "Село Ловать", СП "Село Милеево", СП "Деревня Нехочи", СП "Село Пеневичи", СП "Село Подбужье", СП "Село Слобода", СП "Деревня Стайки", СП "Село Хвастовичи", СП "Поселок Еленский", утвержденные решением Районного Собрания МР "Хвастовичский район" от 07.10.2016 №74" (в ред. 13.10.2022 г № 131) (далее – проект о внесении изменений в ПЗЗ).

- Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил

землепользования и застройки территории МР «Хвастовичский район»

Калужской области

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки территории МР «Хвастовичский район» Калужской области утверждены постановлением администрации МР «Хвастовичский район» от 17.03.2016 №108 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории МР «Хвастовичский район» Калужской области (редакции от 27.01.2021  № 40) (далее – Комиссия).

  - Состав комиссии:

Богачёв В.С. – заместитель Главы администрации МР «Хвастовичский район», председатель комиссии.

Трофимова Т.Ю. – начальник отдела экономики, имущества и архитектуры администрации МР «Хвастовичский район», заместитель председателя комиссии.

Комкова Т.А. – главный специалист отдела экономики, имущества и архитектуры администрации МР «Хвастовичский район», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Ефремкина О.Н. – начальник юридического отдела администрации МР «Хвастовичский район»;

Храмченкова Е.А. - ведущий специалист отдела экономики, имущества и архитектуры администрации МР «Хвастовичский район».

  - Порядок деятельности комиссии:

Комиссия является консультативным органом по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР «Хвастовичский район» Калужской области.

Состав комиссии определяется постановлением администрации МР «Хвастовичский район».

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

Заседания комиссии ведет ее председатель. При отсутствии председателя заседание ведет член комиссии, уполномоченный председателем комиссии. Итоги каждого заседания комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

Комиссия собирается по мере необходимости.

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила

| N п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и размещения его на официальном сайте МР «Хвастовичский район» | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения | Глава администрации МР "Хвастовичский район" |
| 2 | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта изменений в Правила | Не более 5 дней с даты принятия решения | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 3 | Разработка проекта изменений в Правила | Не более 5 дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 4 | Проверка проекта изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральным планам поселений, схемам территориального планирования, сведениям ЕГРН, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | В течение 5 дней со дня получения проекта | Администрация МР «Хвастовичский район» в лице отдела экономики, имущества и архитектуры |
| 5 | Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила главе МР "Хвастовичский район" или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам в комиссию на доработку | По окончании проверки | Администрация МР "Хвастовичский район" |
| 6 | Устранение замечаний | Не более 2 дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 7 | Повторное принятие решения о направлении проекта изменений в Правила Главе МР "Хвастовичский район" | По окончании проверки | Администрации МР "Хвастовичский район" |
| 8 | Принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта изменений в Правила | Глава МР "Хвастовичский район" |
| 9 | Опубликование решения о назначении публичных слушаний | Не позднее чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта Правил | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР «Хвастовичский район» Калужской области |
| 10 | Опубликование проекта изменений в Правила | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР «Хвастовичский район» Калужской области |
| 11 | Размещение на официальном сайте МР «Хвастовичский район» решения о назначении публичных слушаний | В день принятия решения | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 12 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила | Не более одного месяца с момента оповещения жителей об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 13 | Подготовка протокола публичных слушаний | В течение 3 рабочих дней со дня окончания приема предложений и замечаний по проекту изменений в Правила | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 14 | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний | В течение 5 рабочих дней со дня со дня окончания приема предложений и замечаний по проекту изменений в Правила | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 15 | Опубликование и размещение на официальном сайте МР «Хвастовичский район» заключения о результатах публичных слушаний | В течение 5 дней со дня подготовка заключения | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 16 | Представление проекта изменений в Правила Главе администрации МР "Хвастовичский район" | В течение 3 дней со дня принятия заключения | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 17 | Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила, протокола публичных слушаний и заключения в представительный орган МР "Хвастовичский район" или об отклонении проекта изменений в Правила и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта изменений в Правила | Глава администрации МР "Хвастовичский район" |
| 18 | Рассмотрение и утверждение изменений в Правила | Не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием | Представительный орган МР "Хвастовичский район" |
| 19 | Опубликование решения о внесении изменений в Правила в установленном порядке | После принятия решения | Представительный орган МР "Хвастовичский район" |

- Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в ПЗЗ

С момента опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в ПЗЗ, в течение срока проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в ПЗЗ заинтересованные лица вправе направлять в комиссию предложения по подготовке проекта правил (далее - предложения).

Предложения граждан и юридических лиц направляются в комиссию через секретаря комиссии.

Предложения могут быть направлены по электронной почте по адресу: e-mail: chvastovichi-adm@kaluga.ru либо по почте для передачи предложений непосредственно в комиссию по адресу: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23.

Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил, комиссией не рассматриваются.

Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

Председатель комиссии обеспечивает рассмотрение предложений граждан или юридических лиц на заседание комиссии в течение двух недель.

По результатам рассмотрения предложений граждан или юридических лиц принимается решение большинством голосов, которое оформляется протоколом

Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в ПЗЗ, не рассматриваются.

Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.