Администрация муниципального района

“Хвастовичский район” Калужской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2024 г.                                                                                     № 260

О внесении изменений в постановление администрации МР «Хвастовичский район» от 10.03.2020 г. № 93 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Хвастовичском районе Калужской области» (в редакции от 28.12.2023 г. № 571)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденной постановлением администрации МР «Хвастовичский район» от 12.09.2013 г. № 396 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МР «Хвастовичский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Хвастовичский район», Уставом МР «Хвастовичский район», администрация МР «Хвастовичский район»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МР «Хвастовичский район» от 10.03.2020 г. № 93 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Хвастовичском районе Калужской области» (в редакции от 28.12.2023 г. № 571) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку 8 паспорта Программы изложить в редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 2.2.2. части 2.2. Раздела 2 изложить в редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 5 изложить в редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Строку 7 Паспорта пункта 6.1.1. части 6.1. Раздела 6 изложить в редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Подпункт 6.1.2.2. пункта 6.1.2. части 6.1. Раздела 6 изложить в редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Пункт 6.1.6. части 6.1. Раздела 6 изложить в редакции в соответствии с приложением № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Строку 7 Паспорта пункта 6.2.1. части 6.2. Раздела 6 изложить в редакции в соответствии с приложением № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Подпункт 6.2.2.2. пункта 6.2.2. части 6.2. Раздела 6 изложить в редакции в соответствии с приложением № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Пункт 6.2.6. части 6.2. Раздела 6 изложить в редакции в соответствии с приложением № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Раздел 8 Программы изложить в редакции в соответствии с приложением №10 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава администрации

МР «Хвастовичский район»                                                                                     С. Е. Веденкин

Приложение №1

к Постановлению администрации

муниципального района

«Хвастовичский  район»

от____________2024г. № ________

| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 - 2026 годы, в один этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |
|  | Всего | 465809,80903 | 18670,35065 | 138208,72776 | 3768,15979 | 24416,9335 | 79510,92793 | 89746,5714 |  | 111488,138 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального района * | 53721,17253 | 2507,26790 | 5721,21195 | 1915,70179 | 4618,10411 | 15838,44478 | 12320,153 |  | 10800,289 |
|  | средства бюджета сельских поселений* | 1823,38084 | 1104,13834 | 0 | 0 | 232 | 487,24250 | 0 |  | 0 |
|  | средства областного и федерального бюджетов (для района)** | 370722,21853 | 10240,047 | 124100,04820 | 315,929 | 13501,30853 | 44450,61840 | 77426,41840 |  | 100687,849 |
|  | средства областного и федерального бюджетов (для сельских поселений) ** | 13704,48352 | 2711,12502 | 7038,646 | 878,650 | 1845,830 | 1230,23250 | 0 |  | 0 |
|  | внебюджетные средства (район) | 25552,91561 | 2050,0 | 1245,456 | 628,319 | 4164,75086 | 17464,38975 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные средства (сельские поселения) | 285,638 | 57,77239 | 103,36561 | 29,560 | 54,940 | 40 | 0 | 0 |  |

Приложение №2

к Постановлению администрации

муниципального района

«Хвастовичский  район»

от____________2024г. № ________

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов:

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| "Комплексное развитие сельских территорий в Хвастовичском районе Калужской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 207,5 | 109,9 | 230 | 190 | 108 | 42 | 0 | 54 | 54 |
| 2 | Объем ввода жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 108 | 108 | 120 |
| 3 | Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Приложение №3

к Постановлению администрации

муниципального района

«Хвастовичский  район»

от____________2024г. № ________

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

- 5.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Предполагаемый объем финансирования муниципальной программы составит 465809,80903 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 18670,35065 тыс. руб.;

2021 год – 138208,72776 тыс. руб.;

2022 год – 3768,15979 тыс. руб.;

2023 год – 24416,93350 тыс. руб.;

2024 год – 79510,92793 тыс. руб.;

2025 год – 89746,57140 тыс. руб.;

2026 год – 111488,138 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет (субсидирование) (для района):

2020год – 10240,047 тыс. руб.;

2021 год –124100,04820 тыс. руб.;

2022 год – 315,929 тыс. руб.;

2023 год – 13501,30853 тыс. руб.;

2024 год – 44450,61840 тыс. руб.;

2025 год – 77426,41840 тыс. руб.;

2026 год – 100687,849 тыс. руб.;

областной бюджет (субсидирование) (для сельских поселений):

2020год – 2711,12502 тыс. руб.;

2021 год – 7038,646 тыс. руб.;

2022 год – 878,650 тыс. руб.;

2023 год – 1845,830 тыс. руб.;

2024 год – 1230,23250 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

2026 год – 0 тыс. руб.;

бюджет МР "Хвастовичский район":

2020 год – 2507,26790 тыс. руб.;

2021 год – 5721,21195 тыс. руб.;

2022 год – 1915,70179 тыс. руб.;

2023 год – 4618,10411 тыс. руб.;

2024 год – 15838,44478 тыс. руб.;

2025 год – 12320,153 тыс. руб.;

2026 год – 10800,289 тыс. руб.;

бюджет сельских поселений:

2020 год – 1104,13834 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 232,0 тыс. руб.;

2024 год – 487,24250 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

2026 год – 0 тыс. руб.;

внебюджетные средства (район):

2020 год – 2050,0 тыс. руб.;

2021 год – 1245,456 тыс. руб.;

2022 год – 628,319 тыс. руб.;

2023 год – 4164,75086 тыс. руб.;

2024 год – 17464,38975 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

2026 год – 0 тыс. руб.

внебюджетные средства (сельские поселения):

2020 год – 57,77239 тыс. руб.;

2021 год – 103,36561 тыс. руб.;

2022 год – 29,560 тыс. руб.;

2023 год – 54,940 тыс. руб.;

2024 год – 40 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

2026 год – 0 тыс. руб.

- Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством.

- 5.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

тыс. руб.

| N п/п | Наименование показателей <*> | По годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| - I | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (1 + 2) | 4462,358 | 2900 | 1000 | 1912,611 | 898,686 | 5291,64858 | 500 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район", итого | 172,311 | 118,182 | 55,752 | 145,653 | 898,686 | 540 | 500 |  |
|  | - иные источники (федеральный бюджет + областной бюджет), итого <**> | 2240,047 | 1536,362 | 315,929 | 825,365 | - | 4751,64858 | - |  |
|  | - внебюджетные источники | 2050 | 1245,456 | 628,319 | 941,593 | - | - | - |  |
|  | Из общего объема: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процессные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, кв.м. | 230 | 190 | 108 | 42 | 54 | 54 | 54 |  |
|  | Общее количество, итого (1.1 + 1.2) | 230 | 190 | 108 | 42 | 54 | 54 | 54 |  |
|  | Объем финансовых ресурсов, итого | 4462,358 | 2900 | 1000 | 1912,611 | 898,686 | 5291,64858 | 500 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Действующие расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество | 230 | 190 | 108 | 42 | 54 | 54 |  | 54 |
|  | Объем финансовых ресурсов | 4462,358 | 2900 | 1000 | 1912,611 | 898,686 | 5291,64858 |  | 500 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | 172,311 | 118,182 | 55,752 | 145,653 | 898,686 | 540 |  | 500 |
|  | - иные источники (федеральный бюджет + областной бюджет), итого <**> | 2240,047 | 1536,362 | 315,929 | 825,365 | - | 4751,64858 |  | - |
|  | - внебюджетные источники | 2050 | 1245,456 | 628,319 | 941,593 | - | - |  | - |
| 1.2 | Вновь принимаемые расходные обязательства | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Общее количество | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Объем финансовых ресурсов | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | - иные источники <**> | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2 | Проектные (бюджет развития) | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Количество мероприятий, ед. | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Общее количество | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Объем финансовых ресурсов, итого | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - иные источники (областной бюджет + бюджеты сельских поселений), итого <**> | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - II | Основное мероприятие «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (1 + 2) | - | - | - | 18201,48755 | 76414,76693 | 84054,92282 | 110588,138 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | - | - | 2302,38616 | 14499,75878 | 11380,153 | 9900,289 |  |
|  | - иные источники (федеральный бюджет + областной), итого <**> | - | - | - | 12675,94353 | 44450,61840 | 72674,76982 | 100687,849 |  |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - | 3223,15786 | 17464,38975 | - | - |  |
|  | Из общего объема: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процессные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, кв.м. | - | - | - | 90 | 108 | 108 | 120 |  |
|  | Общее количество, итого (1.1 + 1.2) | - | - | - | 90 | 108 | 108 | 120 |  |
|  | Объем финансовых ресурсов, итого | - | - | - | 18201,48755 | 76414,76693 | 84054,92282 | 110588,138 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Действующие расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество | - | - | - | 90 | 108 | 108 | 120 |  |
|  | Объем финансовых ресурсов | - | - | - | 18201,48755 | 76414,76693 | 84054,92282 | 110588,138 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | - | - | 2302,38616 | 14499,75878 | 11380,153 | 9900,289 |  |
|  | - иные источники (федеральный бюджет + областной бюджет), итого <**> | - | - | - | 12675,94353 | 44450,61840 | 72674,76982 | 100687,849 |  |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - | 3223,15786 | 17464,38975 | - | - |  |
| 1.2 | Вновь принимаемые расходные обязательства | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Общее количество | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Объем финансовых ресурсов | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - иные источники <**> | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Проектные (бюджет развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, ед. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Общее количество | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Объем финансовых ресурсов, итого | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - иные источники (областной бюджет + бюджеты сельских поселений) <**> | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - III | Основное мероприятие «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (1 + 2) | - | 115042,08848 | - | 1392,04219 | 440 | 400 | 400 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | 1150,42148 | - | 1392,04219 | 440 | 400 | 400 |  |
|  | - иные источники (федеральный бюджет + областной бюджет), итого <**> | - | 113891,667 | - | - | - |  | - |  |
|  | Из общего объема: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процессные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, ед. | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Общее количество, итого (1.1 + 1.2) | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Объем финансовых ресурсов, итого | - | 115042,08848 | - | 1392,04219 | 440 | 400 | 400 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Действующие расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Объем финансовых ресурсов | - | 115042,08848 | - | 1392,04219 | 440 | 400 | 400 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | 1150,42148 | - | 1392,04219 | 440 | 400 | 400 |  |
|  | - иные источники (федеральный бюджет + областной бюджет), итого <**> | - | 113891,667 | - | - | - |  | - |  |
| 1.2 | Вновь принимаемые расходные обязательства | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Общее количество | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Объем финансовых ресурсов | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | - иные источники <**> | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 2 | Проектные (бюджет развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, ед. | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Общее количество | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Объем финансовых ресурсов, итого | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | - иные источники (областной бюджет + бюджеты сельских поселений), итого <**> | - | - | - | - | - |  | - |  |
| - IV | Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (1 + 2) | 3873,03575 | 10577,63113 | 2768,15979 | 2910,79276 | 1757,475 | - | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета сельских поселений | 1104,13834 | - | - | 232 | 487,24250 | - | - |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | 3435,61952 | 1859,94979 | 778,02276 | - | - | - |  |
|  | - иные источники (федеральный бюджет + областной бюджет), итого <**> | 2711,12502 | 7038,646 | 878,650 | 1845,830 | 1230,23250 | - | - |  |
|  | - внебюджетные источники | 57,77239 | 103,36561 | 29,560 | 54,940 | 40 | - | - |  |
|  | Из общего объема: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процессные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | Общее количество, итого (1.1 + 1.2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | Объем финансовых ресурсов, итого | 3873,03575 | 10577,63113 | 2768,15979 | 2910,79276 | 1757,475 | - | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Действующие расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | Объем финансовых ресурсов | 3873,03575 | 10577,63113 | 2768,15979 | 2910,79276 | 1757,475 | - | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета сельских поселений | 1104,13834 | - | - | 232 | 487,24250 | - | - |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | 3435,61952 | 1859,94979 | 778,02276 | - | - | - |  |
|  | - иные источники (федеральный бюджет + областной бюджет), итого <**> | 2711,12502 | 7038,646 | 878,650 | 1845,830 | 1230,23250 | - | - |  |
|  | - внебюджетные источники | 57,77239 | 103,36561 | 29,560 | 54,940 | 40 | - | - |  |
| 1.2 | Вновь принимаемые расходные обязательства | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Общее количество | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Объем финансовых ресурсов | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | - иные источники <**> | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 2 | Проектные (бюджет развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, ед. | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Общее количество | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Объем финансовых ресурсов, итого | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | - иные источники (областной бюджет + бюджеты сельских поселений), итого <**> | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - V | - Основное мероприятие «Создание современного облика сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (1 + 2) | 10334,9569 | 9689,00815 | - | - | - | - | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | 2334,9569 | 1016,98895 | - | - | - | - | - |  |
|  | - иные источники (федеральный бюджет + областной бюджет), итого <**> | 8000,0 | 8672,0192 | - | - | - | - | - |  |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Из общего объема: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Процессные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, ед. | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Общее количество, итого (1.1 + 1.2) | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Объем финансовых ресурсов, итого | 10334,9569 | 9689,00815 | - | - | - | - | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Действующие расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  | Объем финансовых ресурсов | 10334,9569 | 9689,00815 | - | - | - | - | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | 2334,9569 | 1016,98895 | - | - | - | - |  | - |
|  | - иные источники (федеральный бюджет + областной бюджет), итого <**> | 8000,0 | 8672,0192 | - | - | - | - |  | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  | - |
| - 1.2 | Вновь принимаемые расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Объем финансовых ресурсов | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | - иные источники <**> | - | - | - | - | - | - |  | - |
| - 2 | Проектные (бюджет развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, ед. | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Общее количество | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Объем финансовых ресурсов, итого | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Хвастовичский район" | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | - иные источники (областной бюджет + бюджеты сельских поселений), итого <**> | - | - | - | - | - | - |  | - |

Приложение №4

к Постановлению администрации

муниципального района

«Хвастовичский  район»

от____________2024г. № ________

| 7. Объемы и источники финансирования программы | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Всего | 423898,74955 | 4462,358 | 117942,08848 | 1000 | 21506,17074 | 77753,45293 | 89746,57140 | 111488,138 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального района | 44295,63461 | 172,311 | 1268,60348 | 55,752 | 3840,08135 | 15838,44478 | 12320,153 | 10800,289 |
|  | средства областного и федерального бюджетов | 354050,19933 | 2240,047 | 115428,029 | 315,929 | 13501,30853 | 44450,61840 | 77426,41840 | 100687,849 |
|  | внебюджетные средства | 8088,52586 | 2050 | 1245,456 | 628,319 | 4164,75086 | 17464,38975 | 0 | 0 |

Приложение №5

к Постановлению администрации

муниципального района

«Хвастовичский  район»

от____________2024г. № ________

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов:

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 207,5 | 109,9 | 230 | 190 | 108 | 42 | 0 | 54 | 54 |
| 2 | Объем ввода жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 108 | 108 | 120 |
| 3 | Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №6

к Постановлению администрации

муниципального района

«Хвастовичский  район»

от____________2024г. № ________

6.1.6. Перечень программных мероприятий подпрограммы

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, участник муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  | Отдел сельского хозяйства администрации МР «Хвастовичский район» | Итого | 16965,30358 | 4462,358 | 2900 | 1000 | 1912,611 | 898,686 | 5291,64858 | 500 |
|  |  | 2020-2026 гг |  | Бюджет МР «Хвастовичский район» | 2430,584 | 172,311 | 118,182 | 55,752 | 145,653 | 898,686 | 540 | 500 |
|  |  |  |  | Областной и федеральный бюджеты | 9669,35158 | 2240,047 | 1536,362 | 315,929 | 825,365 | 0 | 4751,64858 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные ср-ва | 4865,368 | 2050 | 1245,456 | 628,319 | 941,593 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. |  | Отдел сельского хозяйства администрации МР «Хвастовичский район» | Итого | 289259,31530 | 0 | 0 | 0 | 18201,48755 | 76414,76693 | 84054,92282 | 110588,138 |
|  |  | 2021-2026 гг |  | Бюджет МР «Хвастовичский район» | 38082,58694 | 0 | 0 | 0 | 2302,38616 | 14499,75878 | 11380,153 | 9900,289 |
|  |  |  |  | Областной и федеральный бюджеты | 230489,18075 | 0 | 0 | 0 | 12675,94353 | 44450,61840 | 72674,76982 | 100687,849 |
|  |  |  |  | Внебюджетные ср-ва | 20687,54761 | 0 | 0 | 0 | 3223,15786 | 17464,38975 | 0 | 0 |
| 3 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  | Отдел сельского хозяйства администрации МР «Хвастовичский район» | Итого | 117674,13067 | 0 | 115042,08848 | 0 | 1392,04219 | 440 | 400 | 400 |
|  |  | 2020-2026 гг |  | Бюджет МР «Хвастовичский район» | 3782,46367 | 0 | 1150,42148 | 0 | 1392,04219 | 440 | 400 | 400 |
|  |  |  |  | Областной и федеральный бюджеты | 113891,667 | 0 | 113891,667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №7

к Постановлению администрации

муниципального района

«Хвастовичский  район»

от____________2024г. № ________

| 7. Объемы и источники финансирования программы | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Всего | 41911,05948 | 14207,99265 | 20266,63928 | 2768,15979 | 2910,79276 | 1757,475 | 0 | 0 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального района | 9425,53792 | 2334,95690 | 4452,60847 | 1859,94979 | 778,02276 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного и федерального бюджетов (району) | 16672,01920 | 8000 | 8672,01920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджетов сельских поселений | 1823,38084 | 1104,13834 | 0 | 0 | 232 | 487,24250 | 0 | 0 |
|  | средства областного и федерального бюджетов (сельским поселениям) | 13704,48352 | 2711,12502 | 7038,646 | 878,650 | 1845,830 | 1230,23250 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные средства (сельских поселений) | 285,638 | 57,77239 | 103,36561 | 29,560 | 54,940 | 40 | 0 | 0 |

Приложение №8

к Постановлению администрации

муниципального района

«Хвастовичский  район»

от____________2024г. № ________

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов:

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №9

к Постановлению администрации

муниципального района

«Хвастовичский  район»

от____________2024г. № ________

6.2.6. Перечень программных мероприятий подпрограммы

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, участник муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Благоустройство сельских территорий | 2020-2026 гг | Отдел сельского хозяйства администрации МР «Хвастовичский район» | Итого | 21887,09443 | 3873,03575 | 10577,63113 | 2768,15979 | 2910,79276 | 1757,475 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет сельских поселений | 1823,38084 | 1104,13834 | 0 | 0 | 232 | 487,24250 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МР «Хвастовичский район» | 6073,59207 | 0 | 3435,61952 | 1859,94979 | 778,02276 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной и федеральный бюджеты | 13704,48352 | 2711,12502 | 7038,646 | 878,650 | 1845,830 | 1230,23250 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 285,638 | 57,77239 | 103,36561 | 29,560 | 54,940 | 40 | 0 | 0 |
| 2 | - Создание современного облика сельских территорий |  | Отдел сельского хозяйства администрации МР «Хвастовичский район» | Итого | 20023,96505 | 10334,9569 | 9689,00815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2021-2025 гг |  | Бюджет МР «Хвастовичский район» | 3351,94585 | 2334,9569 | 1016,98895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной и федеральный бюджеты | 16672,0192 | 8000 | 8672,0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №10

к Постановлению администрации

муниципального района

«Хвастовичский  район»

от____________2024г. № ________

- 8. Перечень мероприятий программы

- «Комплексное развитие сельских территорий в Хвастовичском районе Калужской области»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |  |  |
| «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения в Хвастовичском районе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | 2020-2026 гг | Администрации муниципального района «Хвастовичский район», граждане | Всего | 16965,30358 | 4462,358 | 2900 | 1000 | 1912,611 | 898,686 | 5291,64858 |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета муниципального района | 2430,584 | 172,311 | 118,182 | 55,752 | 145,653 | 898,686 | 540 |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного и федерального бюджета (для района) | 9669,35158 | 2240,047 | 1536,362 | 315,929 | 825,365 | 0 | 4751,64858 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства (район) | 4865,368 | 2050,0 | 1245,456 | 628,319 | 941,593 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Основное мероприятие «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения» | 2020-2026 гг | Администрации муниципального района «Хвастовичский район», инвесторы | Всего | 289259,31530 | 0 | 0 | 0 | 18201,48755 | 76414,76693 | 84054,92282 |  |  |  |  | 110588,138 |
|  |  |  |  | средства бюджета муниципального района | 38082,58694 | 0 | 0 | 0 | 2302,38616 | 14499,75878 | 11380,153 |  |  |  |  | 9900,289 |
|  |  |  |  | средства областного и федерального бюджета (для района) | 230489,18075 | 0 | 0 | 0 | 12675,94353 | 44450,61840 | 72674,76982 |  |  |  |  | 100687,849 |
|  |  |  |  | внебюджетные средства (район) | 20687,54761 | 0 | 0 | 0 | 3223,15786 | 17464,38975 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Основное мероприятие «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» | 2020-2026 гг | Администрации муниципального района «Хвастовичский район», администрации сельских поселений (по согласованию) | Всего | 117674,13067 | 0 | 115042,08848 | 0 | 1392,04219 | 440 | 400 |  |  |  |  | 400 |
|  |  |  |  | средства бюджета муниципального района | 3782,46367 | 0 | 1150,42148 | 0 | 1392,04219 | 440 | 400 |  |  |  |  | 400 |
|  |  |  |  | средства областного и федерального бюджета (для района) | 113891,667 | 0 | 113891,667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в Хвастовичском районе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» | 2020-2026 гг | Администрации муниципального района «Хвастовичский район», администрации сельских поселений (по согласованию), граждане | Всего | 21887,09443 | 3873,03575 | 10577,63113 | 2768,15979 | 2910,79276 | 1757,475 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета муниципального района | 6073,59207 | 0 | 3435,61952 | 1859,94979 | 778,02276 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета сельских поселений | 1823,38084 | 1104,13834 | 0 | 0 | 232 | 487,24250 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного и федерального бюджета (для сельских поселений) | 13704,48352 | 2711,12502 | 7038,646 | 878,650 | 1845,830 | 1230,23250 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства (сельские поселения) | 285,638 | 57,77239 | 103,36561 | 29,560 | 54,940 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | - Основное мероприятие «Создание современного облика сельских территорий» | 2020-2026гг | Администрации муниципального района «Хвастовичский район», администрации сельских поселений (по согласованию) | Всего | 20023,96505 | 10334,9569 | 9689,00815 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета муниципального района | 3351,94585 | 2334,9569 | 1016,98895 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | средства областного и федерального бюджета (для района) | 16672,0192 | 8000,0 | 8672,0192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5.1. | - Комплексное развитие села Пеневичи Хвастовичского района Калужской области | 2020-2026 гг | Администрации муниципального района «Хвастовичский район», администрации сельских поселений (по согласованию) | Всего | 20023,96505 | 10334,9569 | 9689,00815 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета муниципального района | 3351,94585 | 2334,9569 | 1016,98895 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | средства областного и федерального бюджета (для района) | 16672,0192 | 8000,0 | 8672,0192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | - строительство объекта: «Здание дошкольной образовательной организации в СП «Село Пеневичи» Хвастовичского района Калужской области» | 2020-2026 гг | Администрации муниципального района «Хвастовичский район», администрации сельских поселений (по согласованию) | Всего | 9211,02392 | 4754,08017 | 4456,94375 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета муниципального района | 1514,89509 | 1074,08017 | 467,81492 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного и федерального бюджета (для района) | 7669,12883 | 3680,0 | 3989,12883 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | - строительство объекта: «Сети водоснабжения в с. Пеневичи Хвастовичского района Калужской области» | 2020-2026 гг | Администрации муниципального района «Хвастовичский район», администрации сельских поселений (по согласованию) | Всего | 800,95856 | 413,39823 | 387,56033 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства бюджета муниципального района | 134,07779 | 93,39823 | 40,67956 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного и федерального бюджета (для района) | 666,88077 | 320,0 | 346,88077 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | - строительство объекта: «Сети бытовой канализации в с. ПеневичиХвастовичского района Калужской области» | 2020-2026 гг | Администрации муниципального района «Хвастовичский район», администрации сельских поселений (по согласованию) | Всего | 10011,98257 | 5167,4785 | 4844,50407 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства бюджета муниципального района | 1675,97297 | 1167,4785 | 508,49447 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного и федерального бюджета (для района) | 8336,0096 | 4000,0 | 4336,0096 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |
|  | Всего | 2020-2026 гг. | средства бюджета муниципального района |  | 53721,17253 | 2507,2679 | 5721,21195 | 1915,70179 | 4618,10411 | 15838,44478 | 12320,153 |  |  | 10800,289 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета сельских поселений |  | 1823,38084 | 1104,13834 | 0 | 0 | 232 | 487,24250 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | средства областного и федерального бюджета (для района) |  | 370722,21853 | 10240,047 | 124100,0482 | 315,929 | 13501,30853 | 44450,61840 | 77426,41810 |  |  | 100687,849 |  |  |
|  |  |  | средства областного и федерального бюджета (для сельских поселений) |  | 13704,48352 | 2711,12502 | 7038,646 | 878,650 | 1845,83 | 1230,23250 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства (район) |  | 25552,91561 | 2050,0 | 1245,456 | 628,319 | 4164,75086 | 17464,38975 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства (сельские поселения) |  | 285,638 | 57,77239 | 103,36561 | 29,560 | 54,940 | 40 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 465809,80903 | 18670,35065 | 138208,72776 | 3768,15979 | 24416,93350 | 79510,92793 | 89746,57140 |  |  | 111488,138 |  |  |