Администрация муниципального  района

“Хвастовичский  район”  Калужской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.08.2022 года                                                                  № 358

О  подготовке проекта  Правил землепользования

и застройки территории муниципальных образований  МР "Хвастовичский район": СП «Деревня Авдеевка», СП «Село Бояновичи», СП "Село Колодяссы", СП "Село Воткино", СП "Село Красное", СП "Село Кудрявец", СП "Село Ловать", СП "Село Милеево", СП "Деревня Нехочи",  СП "Село Пеневичи", СП "Село Подбужье»,  СП «Село Слобода» , СП «Деревня Стайки», СП «Село Хвастовичи» , СП «Поселок Еленский», утвержденные решением Районного Собрания МР «Хвастовичский район» от 07.10.2016 г .№ 74 (в ред. 18.10.2021 г № 78)

В связи поступившими требованиями управления архитектуры и градостроительства Калужской области  об отображении в правилах землепользования и застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, несоответствием  сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом  МР «Хвастовичский район», администрация МР «Хвастовичский район»

постановляет:

1. Приступить к подготовке проекта  Правил землепользования и застройки территории муниципальных образований МР "Хвастовичский район": СП «Деревня Авдеевка», СП «Село Бояновичи», СП "Село Колодяссы", СП "Село Воткино",СП "Село Красное", СП "Село Кудрявец", СП "Село Ловать", СП "Село Милеево", СП "Деревня Нехочи",  СП "Село Пеневичи", СП "Село Подбужье», СП «Село Слобода» , СП «Деревня Стайки», СП «Село Хвастовичи» , СП «Поселок Еленский»,   утвержденные решением Районного Собрания МР «Хвастовичский район»  от 07.10.2016 г. №74 (в ред. 18.10.2021 г № 78)  (далее-Правила).

2. Поручить комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории МР «Хвастовичский район» Калужской области разработать план мероприятий и провести работы по подготовке проекта  Правил.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  «Родной край»  и разместить на официальном сайте  муниципального района «Хвастовичский район» в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МР «Хвастовичский район» В.С. Богачёва.

5. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования.

Глава администрации

МР «Хвастовичский район»                                                                   С.Е. Веденкин

Утверждаю:

Председатель комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки территории

МР "Хвастовичский район" Калужской области

_____________________В.С. Богачёв

ПЛАН

мероприятий по разработке Проекта внесения изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки территории муниципальных образований МР "Хвастовичский район": СП «Деревня Авдеевка», СП «Село Бояновичи», СП "Село Колодяссы", СП "Село Воткино",СП "Село Красное", СП "Село Кудрявец", СП "Село Ловать", СП "Село Милеево", СП "Деревня Нехочи",  СП "Село Пеневичи", СП "Село Подбужье»,  СП «Село Слобода» , СП «Деревня Стайки»,  СП «Село Хвастовичи» , СП «Поселок Еленский» утвержденные решением Районного Собрания МР «Хвастовичский район» от 07.10.2016 г. № 74 (в ред. 18.10.2021 г № 78)

(Далее - Правила).

| N п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о внесении изменений и дополнений в Правила | В течение 10 дней с даты принятия решения | Специалист отдела экономики, имущества и архитектуры администрации МР "Хвастовичский район" |
| 2 | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта Правил | Не более 10 дней с даты принятия решения | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 3 | Разработка проекта Правил | Не более 45 дней | Отдел экономики, имущества и архитектуры администрации МР "Хвастовичский район" |
| 4 | Проверка проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральным планам поселений, схемам территориального планирования | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта | Отдел экономики, имущества и архитектуры администрации МР "Хвастовичский район" |
| 5 | Принятие решения о направлении проекта Правил главе МР "Хвастовичский район" или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам в комиссию на доработку | По окончании проверки | Глава администрации МР "Хвастовичский район" |
| 6 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 7 | Принятие решения о направлении проекта Правил Главе МР "Хвастовичский район" | По окончании проверки | Глава администрации МР "Хвастовичский район" |
| 8 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | В течение 10 дней со дня получения проекта правил | Глава МР "Хвастовичский район" |
| 9 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | Не позднее чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта Правил | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 10 | Опубликование проекта Правил | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 11 | Проведение публичных слушаний по проекту Правил с оформлением протокола слушаний | Минимум - 2 месяца, максимум - 4 месяца со дня опубликования проекта Правил | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 12 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 5 дней со дня проведения слушаний | Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 13 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 14 | Представление проекта Правил Главе администрации МР "Хвастовичский район" | В течение 3 дней со дня принятия заключения | Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 15 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в представительный орган МР "Хвастовичский район" или об отклонении проекта Правил и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава администрации МР "Хвастовичский район" |
| 16 | Рассмотрение и утверждение Правил или направление проекта Правил Главе администрации МР "Хвастовичский район" на доработку | По плану работы представительного органа или по согласованию с ним | Представительный орган МР "Хвастовичский район" |
| 17 | Опубликование Правил в установленном порядке | После принятия решения об утверждении Правил | Представительный орган МР "Хвастовичский район" |